黄石三中食堂及风雨操场项目
屋面防水保温专业分包工程（二次）
招
标
文
件
黄石市城发建设有限公司
2025年3月
目录

3

第一章 招标邀请书

5

第二章 投标人须知

19

第三章 建筑施工劳务分包合同

40

第四章 技术规范及要求

48

第五章 评分办法

54

第六章 投标文件格式



第一章 招标邀请书
黄石市城发建设有限公司拟对黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程（二次）进行邀请招标，现邀请贵司参与投标。
一、项目概况
1、项目名称：黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程
2、建设地点：黄石市沿湖路与湖滨大道交汇处。

3、建设规模：总建筑面积 4196.02 ㎡，地上三层。一层二层主要为食堂及配套用房，三层为风雨操场，建筑高度 17.75 米，主体结构设计使用年限 50 年。
4、招标范围：本次招标为本项目的屋面防水保温专业分包。包括但不限于以下工作内容：

屋面结构层以上细石砼找平层，防水保护层等；

屋面防水工程（涂膜防水及卷材防水）；

屋面保温工程（轻集料混凝土及保温板）；
屋面贴砖；

承包范围内临时性工程（包括但不限于专业分队伍办公大临、民工生活宿舍、原料仓库等生产生活大临全部由乙方自行负责并承担相应费用；临时水电由甲方提供接驳口，临时水电施工完后所有权归甲方所有，乙方有使用权）；

措施工程（包括但不限于模板及其辅材、脚手架工程、水平运输、垂直运输【甲方仅提供塔吊及塔吊司机、龙门吊及相关操作人员。乙方自行承担除此之外的其他垂直运输措施费用甲方可按照现场实际进度情况拆除垂直运输机械，垂直机械拆除后乙方需自行承担垂直运输费用】）；

二次及多次转运、对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用并提供相应的报告、降排水、闭水试验等以及为了形成工程实体和成品保护相关的工程；

甲方负责本项目公共区域的安全文明措施项目的施工，乙方应负责标段内安全文明措施施工 （包括施工全过程中工作面内所有垃圾清理外运【运离项目现场】，围挡警示标牌、安全用水用电等）；
项目施工期过程中，遇学生上下学（如早上、中午、下午、晚上）等人流量高峰时段严禁一切施工车辆进出校大内口，在午休过程中应充分考虑施工噪音对学生的影响，或根据学校规定其它不能施工的情形，并不得以此增加任何费用。

与甲方指定的结构队伍、门窗工程、外墙工程、消防工程、装修工程、水电电气安装工程等所有专业分包队伍的无偿配合。
乙方应采购除约定甲方提供的设备外的其他材料、设备。其中主要材料应在附表9《乙方采购主要材料品牌要求表》中选取，不在品牌库中或与投标前送样材料材质不同的材料进场使用工程量甲方不予认可，由此造成的损失有乙方负责。
乙方包人工、包材料、包机械、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包物价上涨、包工农关系协调、包工程资料及复检报告（满足工程交竣工要求）。

5、工期：通知开工后20天内完成。
二、投标人资格及要求
投标人具备有效的营业执照（税务登记证、组织机构代码证）或三证合一；
投标人具有建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；

投标人具备有效的安全生产许可证；

投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上建造师注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；
未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人记录名单；

投标人未被列入拖欠农民工工资用人单位黑名单；

本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取
1、本项目采用网上报名方式，被邀请单位登陆黄石城发建设内部招投标平台查看招标邀请书，点击我要报名扫码支付300元报名费后，可从其附件中下载招标文件、招标工程量清单、图纸等相关资料。

2、投标人报名成功后请将报名费汇款截图以及报名表，发送到指定邮箱：3628005783@qq.com。
四、投标文件递交截止及开标时间、地点
1、时间：2025年3月26日14时30分整（14:00发送腾讯会议视频号）。
2、开标地点：黄石市下陆区磁湖路198号城发建工集团有限公司招标室
3、本次项目采取网上递交及网络开标的方式进行(详见招标文件)，截止时间后递交的投标文件不予接收。即投标人在招标文件上规定的截止时间前，将投标文件转换成PDF格式并加密上传到（3628005783@qq.com）邮箱。其中投标人递交投标文件时一定要在“邮件主题”上标注参与项目的名称+投标人名称。

由于本次开标采用网络开标，采用的会议软件为“腾讯会议”，请各投标人授权代表（即参会人员）提前用带视频功能的手机或电脑下载“腾讯会议”，并提前自行测试，防止意外出现。黄石市城发建设有限公司在投标文件递交截止时间后， 将本次开标会的会议时间、会议ID及密码以邮件回传给在规定时间内递交了投标文件的投标人的投标邮箱。投标人不要使用163、126邮箱（该类型邮箱下载限速，影响开标进程），也不要将文件压缩。
五、开标方式

本项目采用“远程不见面”网络开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、参加开标会议，实行在线参加开标活动。

六、联系方式
招标人：黄石市城发建设有限公司

联系人：周工

电  话：13687189151
联系地址：黄石市下陆区磁湖路198号城发建工集团有限公司328室

黄石市城发建设有限公司

                         2025年3月21日

报名登记表
	项目名称
	

	报名投标人全称
	

	报名联系人姓名
	

	报名联系人手机
	

	报名联系人座机
	

	报名联系人传真
	

	报名单位开户行及帐号
	

	报名联系人电子邮箱
	

	投标人登记
须知
	请投标人如实填写《报名登记表》及报名费300元/份的汇款凭证。在投标截止前发达至3628005783@qq.com。




第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	项号
	条款名称
	条款内容

	1
	招标人
	招标人：黄石市城发建设有限公司
联系人：周海娟
电  话：13687189151
联系地址：黄石市下陆区磁湖路198号城发建工集团有限公司328室

	2
	工程名称
	黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程

	3
	建设地点
	黄石三中

	4
	建设规模
	总建筑面积 4196.02 ㎡，地上三层。一层二层主要为食堂及配套用房，三层为风雨操场，建筑高度 17.75 米，主体结构设计使用年限 50 年。

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	本次招标范围详见招标邀请书。

	7
	工期
	通知开工后20天内完成

	8
	资金来源
	自筹资金

	9
	报价要求
	本项目报价分两部分进行报价：（1）有清单部分按全费用固定综合单价进行报价：招标控制价62万元。全费用固定单价包括但不限于：规定工作内容的材料费、人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用及人工费调整)、机械设备费、场内材料的二次转运、多次转运及材料整理堆码打捆费、赶工费及超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班、夜间加班)、劳保医保费用、专业分包队伍办公生产生活房屋租赁费或临建搭设费、承包范围内现场安全文明施工费（包括但不限于临建、围挡及安全防护、标示标牌等）、与其他分包队伍的配合费、开洞及洞口封堵费用、项目所需试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用（如创文创卫费用等）、环境保护费、高温雨季及夜间施工措施费、低温施工措施费，雨季施工措施费等、施工资料编制费、结算编制费、竣工图绘制费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用、管理费、各种津贴补贴、加班费、过程清理、工完场清及垃圾外运（运离项目现场）费用、不可预见用工、利润、9%税金等除甲方明确约定承担之外的所有费用以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。报价时严禁不平衡报价，如果我公司认为局部报价不合理，有权进行调整。

（2）清单漏项、施工过程中变更、新增等没有适用或没有类似项的工程报价按下浮率进行报价，投标报价下浮率≥25%，最终结算价款=不计甲供材的未下浮（按湖北省2013清单2018定额取全费）的工程结算价款×（1-下浮率），工程结算价款以审计单位审定金额为准。本工程计价方法和规则为：按《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》及施工图设计文件、相关的招标文件；《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》(鄂建办[2018]27号)相关规定及相关配套文件；材料价格以黄石市建筑工程造价管理站发布的《黄石市建设工程造价信息》2024年06期作为基期价格计算（黄石市信息价没有的材料，参照《湖北省工程造价管理市场价格信息》；如黄石市和湖北省工程造价管理市场价格信息都没有的材料及特殊的个性材料由甲、乙双方共同进行市场询价，书面确定后进入结算）。

水电费由乙方承担费用，每月向黄石市第三中学缴纳水电费。

本项目工伤保险由甲方统一购买，乙方承担承包范围内相应的保费（费率为1.2‰），该费用包含在投标报价中，在乙方结算款中扣除。

	10
	投标人资格及
要求
	详见招标邀请书

	11
	资格审查方式
	符合性审查

	12
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	13
	投标人提出问题截止时间及地点
	详见招标文件的澄清、修改或补充。

	14
	招标人回复答疑时间及地点
	详见招标文件的澄清、修改或补充。

	15
	投标有效期
	90天(从招标截止之日算起)

	16
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	17
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币1万元（第一次投标已缴纳无须重新缴纳）

到账截止时间：投标截止前通过投标人银行账户转账或电汇，不接受以分公司、办事处或其他机构及私人名义的缴纳方式，退还时按来款渠道退回。

投标保证金具体缴纳信息：

户名：黄石市城发建设有限公司

账号：1803 0220 0000 00137

开户行：湖北银行黄石武汉路支行

注：缴纳时请备注用途为黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程投标保证金。
投标保证金有下列情形的，由评标委员会否决其投标：

投标保证金未按遴选文件规定的截止时间前或少于缴纳金额。

	18
	投标文件份数
	已加盖公章的电子加密投标文件（PDF格式）一份，开标后10分钟内还需将报价的广联达版本发至招标人邮箱，中标后需提供与电子文件相同的纸质版投标文件正本1份，副本1份。

	19
	签字和（或）盖章要求
	投标文件要求盖单位章和签字的地方，需盖公章和法人签字。

	20
	评审方法
	综合评分法，详见评审方法和标准。

	21
	投标文件递 交截止和开 标时间、地点
	时间：2025年3月26日14时30分整 地点：黄石市下陆区磁湖路198号城发建工集团有限公司招标室。（腾讯会议开标，投标人无需到现场）

	22
	投标人代表出席开标会要求
	开标时，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加；法人须携带法人身份证明文件及身份证原件；若委托代理人参加开标，须携带授权委托书、身份证原件

	23
	付款周期
	1、乙方每月按已完成的工程量上报进度，经甲方审批后的60%支付进度款；

2、工程竣工验收合格并交付使用后，支付至甲方审核价款的80%；工程结算资料报送甲方并经甲方审核合格后，支付至甲方审核价款的85%；

3、竣工结算完成（项目经第三方结算审计完成出具正式的结算报告）后，支付至工程结算金额的98.5%；

4、缺陷责任期结束且颁发最终结清证书后一次性无息付清。

5、甲方每次付款前，乙方应向甲方开具付款金额等额的 9%增值税专用发票。

6、甲方支付工程款时有权按照资金情况支付承兑汇票，乙方应无条件同意。

	24
	履约保证金
	履约保证金的形式：现金汇款至指定账户或见索即付的银行保函；

履约保证金的金额：以银行保函方式缴纳，缴纳标准为中标价的5%；以现金方式缴纳，缴纳标准为中标价的3%。
履约保证金的退还：本项目验收合格后无息退还


一、说明
1．适用范围
1.1本《招标文件》仅适用于本招标邀请书中所述项目。
2. 定义
2.1“招标人”是指采购单位，即黄石市城发建设有限公司。
2.2“投标人”是指参加本项目的投标单位。
2.3“合格的投标人”
1)见须知前附表资格条件。
2)按本《招标文件》要求报名登记并按时参加招标的投标人。
3)经评审委员会资格性审查和符合性审查，符合本招标文件规定的资格要求，有能力提供本项目服务的投标人。
2.6“中标人”是指由评审委员会评审确定的中标单位。
 2.7本文件中“公章”特指与投标人全称相一致的行政公章（不包含投标专用章、财务专用章、合同专用章等其他公章）。
3. 投标费用
3.1投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
4. 招标文件的构成
4.1招标文件由下列部分组成：
1）招标邀请书
2）投标人须知
3) 技术规范及要求
4) 评审方法、步骤、标准
5) 签订合同
6) 投标文件格式
7) 在招标过程中由招标人发出的澄清、修改或补充文件等。
4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
5. 招标文件的澄清、修改或补充
5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间3日之前通知招标人。招标人对投标人所要求澄清的内容进行答复。必要时，招标人将组织相关专家召开答疑会，并通知投标人（答复中不包括问题的来源）。
5.2在投标截止时间3日以前，招标人可对招标文件进行修改或补充。
5.3招标文件澄清、修改或补充的内容是招标文件的组成部分，将以书面的形式通知所有的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。
5.4招标人可视情况延长投标截止时间和评审时间，并以书面的形式通知所有的潜在投标人。
三、投标文件
6. 投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，在解释投标文件的重点部分提供中文标注。
7. 投标文件的构成
投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：
1）投标文件封面；
2）投标文件目录；
3）投标函；
4）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书；
5）投标报价表；
6）投标人认为需要补充的内容。
8. 投标文件的编制
8.1 投标文件应按“投标文件格式”样式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
8.2 投标文件应当对招标文件前附表中内容及项目要求中内容等实质性内容作出明确响应。
8.3 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《投标报价表》等招标文件中规定的所有内容。
8.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步核实的要求。
8.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
9. 投标报价须知
9.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工作内容表的全部内容。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则将被视为无效投标。
9.2投标人应按 “投标文件格式”中的“报价表”的要求结合自身因素，进行投标报价，并完整地填写相应表格。
9.3报价方式：
本项目报价分两部分进行报价：（1）有清单部分按全费用固定综合单价进行报价：招标控制价62万元。全费用固定单价包括但不限于：规定工作内容的材料费、人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用及人工费调整)、机械设备费、场内材料的二次转运、多次转运及材料整理堆码打捆费、赶工费及超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班、夜间加班)、劳保医保费用、专业分包队伍办公生产生活房屋租赁费或临建搭设费、承包范围内现场安全文明施工费（包括但不限于临建、围挡及安全防护、标示标牌等）、与其他分包队伍的配合费、开洞及洞口封堵费用、项目所需试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用（如创文创卫费用等）、环境保护费、高温雨季及夜间施工措施费、低温施工措施费，雨季施工措施费等、施工资料编制费、结算编制费、竣工图绘制费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用、管理费、各种津贴补贴、加班费、过程清理、工完场清及垃圾外运（运离项目现场）费用、不可预见用工、利润、9%税金等除甲方明确约定承担之外的所有费用以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。报价时严禁不平衡报价，如果我公司认为局部报价不合理，有权进行调整。

（2）清单漏项、施工过程中变更、新增等没有适用或没有类似项的工程报价按下浮率进行报价，投标报价下浮率≥25%，最终结算价款=不计甲供材的未下浮（按湖北省2013清单2018定额取全费）的工程结算价款×（1-下浮率），工程结算价款以审计单位审定金额为准。本工程计价方法和规则为：按《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》及施工图设计文件、相关的招标文件；《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》(鄂建办[2018]27号)相关规定及相关配套文件；材料价格以黄石市建筑工程造价管理站发布的《黄石市建设工程造价信息》2024年06期作为基期价格计算（黄石市信息价没有的材料，参照《湖北省工程造价管理市场价格信息》；如黄石市和湖北省工程造价管理市场价格信息都没有的材料及特殊的个性材料由甲、乙双方共同进行市场询价，书面确定后进入结算）。

水电费由乙方承担费用，每月向黄石市第三中学缴纳水电费。

本项目工伤保险由甲方统一购买，乙方承担承包范围内相应的保费（费率为1.2‰），该费用包含在投标报价中，在乙方结算款中扣除。

9.4投标报价应为最终报价。

10. 备选方案
10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
11. 联合体投标
11.1本项目不接受联合体投标。
投标保证金：（详见须知前附表） 
12.1 发生以下情况投标保证金将不予退还： 
1）投标人在投标文件递交截止时间后，撤回其投标文件的。 
2）无正当理由放弃中标或在规定期限内不与招标人签订合同的。 
3）投标人提供虚假资料的。 
4）法律法规规定的其他情形。
13. 投标的有效期
13.1本项目投标有效期为投标之日起至合同实际签订之日止，在此期间内投标文件有效。投标人未在投标文件中明确投标有效期者，招标人将视为投标人接受该条款之规定。投标人可以根据情况约定具体的投标有效期，但投标有效期不得少于90天，投标有效期少于90天的，招标人可以视其为非响应性投标并认定其投标无效。
13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交，投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。
14. 投标文件的数量和签署
  14.1 已加盖公章的电子加密投标文件（PDF格式）一份，中标后需提供与电子文

件相同的纸质版投标文件正本1份，副本1份。

   14.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权委托书》原件应附在投标文件中。

四、投标文件的递交
15．投标文件的密封与标志

15.1所提供电子文件为加密文件，未按要求加密的投标文件为无效文件，招标人、 招标代理机构将拒收。

15.2供应商按上述规定进行加密后，将电子投标文件按照招标文件的要求发送至 指定邮箱。

16．投标文件递交

16.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

16.2 投标人应当在投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求加密进行递 交，递交方式见投标人须知前附表。逾期递交投标文件的，招标人将拒收。

16.3投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投 标将被拒绝。

17．投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，可以书面形式补充、 修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当 按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在邮件上标明“修改”或“撤回”字样， 并注明修改或撤回的时间）、送达、签收和保管。

17.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标、定标

18．开标

18.1开标会由招标人或招标代理机构主持，投标人在开标规定时间前半小时进入腾讯会议会议室，并将称呼改为“XX公司+姓名”后参与本次视频开标。代理机构在开标前 15分钟，另组建本次开标会微信群，每家投标人的法人授权委托代表“公司名称+姓名”实名进入。具体流程如下：

1.将开标倒计时投屏至会议界面；

2.投标人单位进入“腾讯会议”系统前将名片改为投标人单位名称+代表人姓名

（实名）。招标人于现场另建微信群，在“腾讯会议”系统里将微信群二维码公布，每一个投标单位允许授权代表进入微信群并修改群名片（同腾讯会议）；

3.宣布本次开标会开始，强调会议纪律及要求。除主持人和联合主持人会议麦克风打开外，其他参会人员麦克风保持静音，需发言时自行打开；

4.确认本次开标会有效投标人。将代理机构邮箱打开并投屏至会议界面，根据文件递交截止时间确认有效投标人；

5.下载投标投标文件。根据邮箱中邮件递交时间顺序，依次下载投标人投标文

件。下载过程全程投屏至会议界面。在此过程中，投标人代表应对下载的投标文件文件通过微信群确认并告之解密密码。招标人在本地电脑上新建该项目投标文件夹，再在这个文件夹内建立每家投标人子文件夹，将投标文件下载至此，将投标人代表告之的解密密码标注在对应的投标文件名上；

6.验证投标人身份。招标人按顺序逐个打开投标人单位的投标文件，将投标人法人授权委托书页投屏至会议界面，同时对应的投标人代表打开摄像头，左手持本人身份证至头部的左下方，招标人截屏保存。如无异议，逐个确认及截屏。

7.唱标：投标人身份验证成功后招标人打开相应投标单位的投标文件，将投标人投标报价页投屏至会议界面进行唱标。如无异议，逐个确认及截屏。

8.招标人将邮箱投屏到“腾讯会议”系统里。招标人工作人员将投标人单位的解密投标文件下载到开标室的电脑，若投标文件解密不成功，视为投标人单位放弃投标；

9．招标人再次询问各投标人代表，对此次开标会有无异议。如无异议，书面手写 XXX项目开标确认书，附法人授权委托人身份证原件拍照上传至本次开标会微信群；

10.代理公司工作人员将投标人的投标文件用 U盘复制给评委，评委进行评标；

11.评委继续后续评标工作。
附开标确认书：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



182在开标时，当投标文件出现下列情形之一的，为无效投标文件，招标人不予受理，作废标处理：

18.2.1 投标文件逾期递交或者中途撤标的。

18.2.2 投标文件未按照招标文件的要求予以加密、标识的。

18.2.3开标时投标人代表未按时出席开标会的。

18.2.4投标人代表未携带有效证件的。

19．评标

19.1 评标委员会 评标委员会的组成：

评标委员会由三人组成。评标委员会负责人(评委组长)由评标委员会成员推荐产生。

评标过程的保密：开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

19.2投标文件初步评审

19.2.1 经审查符合本须知有关规定的投标文件，提交评标委员会进行初步评审。

19.2.2 初步评审包括对投标文件的符合性评审、投标文件计算错误的修正。

19.2.3符合性评审是指评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.2.4评标委员会按规定否决不合格投标或者界定为废标的投标文件不再进入详细评审。

19.2.5 投标文件计算错误的处理 投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准，总价金额与单价

金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价为准，并修改单价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则按废标处理。

19.3评标委员会在评审过程中，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会审定后,作为废标处理：

19.3.1未按招标文件要求提供投标函及附表或提供内容与要求不符的；

19.3.2投标文件中未提供有效资格证明材料（营业执照、企业资质证书等）的；

19.3.3投标时递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目没有报价或者有两个及以上报价，且未声明哪一个有效；

19.3.4投标文件工期大于招标文件要求工期、质量要求低于招标文件要求的；

19.3.5投标文件投标报价高于招标控制价的；

19.3.6投标文件模糊不清、投标有效期、加密及盖章未按招标文件要求执行的；

19.3.7投标人未按招标人给出的招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的。

19.3.8在评标过程中，评标委员会发现企业营业执照、资质证书、人员证书等关键证书存疑且投标人未能提供有效证明补充的；

19.3.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

19.3.10评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正超出了投标文件的范围或者改变了投标文件的实质性内容的。
19.4详细评审详细评审按第五章“评标办法”执行。

19.投标文件澄清

19.1 在评标过程中，在招标投标监督人员在场的情况下，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人应在评标结束前用书面形式进行澄清、说明或者补正，其澄清、说明或者补正，不得超出投标文件范围或者改变 投标价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

19.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。提交投标文件截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

19.3 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及合同签订过程中，投标人对招标人或招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

20．评标、定标及相关问题

20.1评标委员会将按照本招标文件的相关要求对投标文件进行评审并确定中标供应商，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格的中标候选人。

20.2本次招标，开标时投标单位数量须不少于3家；若评标时通过资格审查的投标单位不足3家（大于1家），评委一致认定具有竞争性的，可以继续进行评审确定中标单位。

20.3招标人原则上确定排名第一中标候选人为中标人，但若招标人项目经理有充足理由可否决排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、项目经理否决排名第一的中标候选人中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。  

签订合同

  21.招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定见《投标人须知前附表》。

22.中标人收到《中标通知书》后30日内应按招标文件要求和投标文件承诺与中标人订立书面合同，合同不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。 

第三章 建筑施工分包合同
甲方：黄石市城发建设有限公司 
乙方：                                           
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程分包事宜经协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况 
工程名称：黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程

工程地点：黄石三中
工程内容：黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程，包括但不限于以下工作内容：（1）屋面结构层以上细石砼找平层，防水保护层等；（2）屋面防水工程（涂膜防水及卷材防水）；（3）屋面保温工程（轻集料混凝土及保温板）；（4）屋面贴砖；（5）承包范围内临时性工程（包括但不限于专业分队伍办公大临、民工生活宿舍、原料仓库等生产生活大临全部由乙方自行负责并承担相应费用；临时水电由甲方提供接驳口，临时水电施工完后所有权归甲方所有，乙方有使用权）；（6）措施工程（包括但不限于模板及其辅材、脚手架工程、水平运输、垂直运输【甲方仅提供塔吊及塔吊司机、龙门吊及相关操作人员。乙方自行承担除此之外的其他垂直运输措施费用甲方可按照现场实际进度情况拆除垂直运输机械，垂直机械拆除后乙方需自行承担垂直运输费用】）；（7）二次及多次转运、对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用并提供相应的报告、降排水、闭水试验等以及为了形成工程实体和成品保护相关的工程；（8）甲方负责本项目公共区域的安全文明措施项目的施工，乙方应负责标段内安全文明措施施工 （包括施工全过程中工作面内所有垃圾清理外运【运离项目现场】，围挡警示标牌、安全用水用电等）；（9）项目施工期过程中，遇学生上下学（如早上、中午、下午、晚上）等人流量高峰时段严禁一切施工车辆进出校大内口，在午休过程中应充分考虑施工噪音对学生的影响，或根据学校规定其它不能施工的情形，并不得以此增加任何费用。（10）与甲方指定的结构队伍、门窗工程、外墙工程、消防工程、装修工程、水电电气安装工程等所有专业分包队伍的无偿配合。（11）乙方应采购除甲供材料外的其他材料、设备。其中主要材料应在附表9《乙方采购主要材料品牌要求表》中选取，不在品牌库中或与投标前送样材料材质不同的材料进场使用工程量甲方不予认可，由此造成的损失有乙方负责。乙方包合同约定由甲方提供的材料以外的其他材料、包人工、包材料、包机械、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包物价上涨、包工农关系协调、包防水专业工程资料及复检报告（满足工程交竣工要求）。
第二条 劳务分包范围 
1、范围：双方约定的全部内容，甲方有增加工程量清单清单外工作内容的权利，增加部分的价格按本合同第十六条执行。乙方在投标时已知晓并考虑此项内容并无条件服从，对增加的工作内容保质保量完成，否则由甲方委托其他单位完成，由此发生的费用全部由乙方承担。
第三条 工程工期 
1、计划开工日期：具体以甲方的开工令为准，竣工日期：开工后20天。

2、乙方应无条件执行甲方的施工进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

3、工期要求：乙方应自中标通知发出5日内做好施工准备，提前组织技术人员进场准备，完成场地、材料、机械布置。

具体时间以业主通知（开工令）为准，在施工过程中能完成甲方要求的工期节点。因乙方原因延误工期，每拖延一天承担15000元违约金，逾期5天及以上的，应向甲方支付每天20000元违约金。逾期10天及以上的，甲方有权切割工程量，将乙方未完成的施工内容委托其他劳务队伍完成，所产生的费用全部由乙方承担，在结算时从乙方劳务款中扣除，且对乙方处以相应费用10%的罚金。 

甲方根据工程进度情况，有对进度进行调整的权利，包括对关键工序的关键工期的合理调整。在进行调整时，若因乙方原因出现赶工，乙方必须采取一切措施赶工，并不得提出与此有关的费用要求。

5、投标人需严格按工期要求执行，并合理编制进度计划。并严格按进度计划考核，若乙方工期无法满足业主及甲方要求，甲方有权力将乙方未完成的施工内容委托其他劳务队伍完成，所产生的费用全部由乙方承担，在结算时从乙方劳务款中扣除，且对乙方处以相应费用10%的罚金，乙方不得有异议。

第四条 工程质量标准 
1、质量标准：合格，所分包工程范围内的工程质量必须达到国家建筑工程施工质量验收统一标准及工程施工质量验收规范标准。

2、保修期：五年；质量缺陷责任期：两年。自竣工验收合格之日起算。

第五条 工程价款及保证金 
1、合同价款：暂定合同总价款为人民币        万元（大写：      ），此价格仅为双方签订合同时的暂定价款，最终结算与支付以《工程量清单与计价表》所列项目的单价和所列项目实际完成的经验收合格工程数量为准。该价款包含包括但不限于： 规定工作内容的材料费、人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用及人工费调整)、机械设备费、场内材料的二次转运、多次转运及材料整理堆码打捆费、赶工费及超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班、夜间加班)、劳保医保费用、专业分包队伍办公生产生活房屋租赁费或临建搭设费、承包范围内现场安全文明施工费（包括但不限于临建及围挡）、与其他分包队伍的配合费、开洞及洞口封堵费用、节点深化设计费用、甲供材料的加工费用、项目所需试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用（如创文创卫费用等）、环境保护费、高温雨季及夜间施工措施费、低温施工措施费，雨季施工措施费等、施工资料编制费、结算编制费、竣工图绘制费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用、管理费、各种津贴补贴、加班费、过程清理、工完场清及垃圾外运（运离项目现场）费用、不可预见用工、利润、9%税金等除甲方明确约定承担之外的所有费用以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。报价时严禁不平衡报价，如果我公司认为局部报价不合理，有权进行调整。

2、履约保证金：（1）本合同签订前乙方以现金汇款的形式将保证金汇至指定账户或向甲方提交见索即付的银行保函。（2）履约保证金的金额：以银行保函方式缴纳，缴纳标准为中标价的5%；以现金方式缴纳，缴纳标准为中标价的3%。（3）履约保证金的退还：工程竣工验收合格后无息退还履约保证金。

3、价格调整：本项目价格风险乙方自行考虑，无论何种情况，不予调整。
第六条 承包方式
甲方负责项目管理；乙方提供成建制专业队伍包人工、包除合同约定由甲方提供的材料外的剩余全部材料、包施工机械、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包工农关系协调。

第七条 甲方的责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验的控制、监督、检查和验收。
2、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工进度的需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。并由乙方承担全部经济损失。 
3、乙方在施工中，如果达不到质量、进度、安全要求的，甲方通知乙方在一定的时间内整改，在指定的时间内仍达不到要求的，甲方有权责令乙方出场，按已完成合格工程量的80%进行结算。
4、按本合同约定，向乙方按进度支付经验收合格工程量的劳动报酬。 
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条 乙方责任和义务 
1、项目负责人
1.1项目负责人（项目负责人）
姓    名：      ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：          。

2、项目专职安全员

2.1项目专职安全员

姓    名：      ；

身份证号：        ；

安全生产考核合格证书号（）：         ；

联系电话：          。

乙方对项目负责人的授权范围如下：全权代表乙方履行合同并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每天都在工地施工现场。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款1000元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款5000元。甲方视情节轻重决定是否要求乙方更换合格项目负责人或解除施工合同。

1.2乙方擅自更换项目负责人的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

1.3 乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
增加：（1）如经甲方同意或要求乙方更换后的新任项目负责人无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由乙方承担；（2）项目负责人或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目负责人或主要施工管理人员不称职，发包人可要求乙方更换：①行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。⑥乙方主要项目管理人员对甲方指令经常性地不落实影响项目进度、质量、安全和文明施工的。
2、乙方人员

2.1乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

2.2乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
2.3乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

2.4乙方主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：每天都在工地施工现场，每缺勤一天，按500元/天进行处罚。

乙方主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款500元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款3000元。甲方视情节轻重决定是否要求乙方更换主要施工管理人员或解除施工合同。

2.5乙方应提供专人配合甲方进行甲供材料取样、试验、卸车工作。
3、乙方要求
3.1乙方应按照施工现场要求搭建现场所需的临时办公设施，满足施工需要。

3.2乙方应严格按照施工设计图纸、技术规范和施工进度计划进行施工，自觉服从甲方、监理的指导和工作安排，保质、保量、按工期完成施工任务。 

3.3乙方对履行合同工程的亏损承担完全责任，项目负责人承担连带责任，甲方对乙方履行合同工程的亏损不承担任何责任。 

3.4乙方应自觉接受甲方、监理工程师、地方政府有关部门的管理、监督、检查和指导，积极主动配合甲方、监理工程师的工作；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

3.5乙方应注意文明施工，保持施工现场的路容整洁、美观，并做好排水、排污处理等环保工作。若发生由于乙方施工方法不当，或者由于乙方处理不当或不及时或力度不够，或者由于乙方的故意行为，所造成的地面作物、沟渠、房舍、道路的损害或者污染等，由此而引起的一切赔偿、诉讼费、律师费指控费及其他开支，全部由乙方负责。

3.6 乙方应按甲方的进度要求完成合同约定的工作，否则，每拖延一天承担15000元违约金，逾期5天及以上的，应向甲方支付每天20000元违约金。逾期10天及以上的，甲方有权切割工程量，将乙方未完成的施工内容委托其他劳务队伍完成，所产生的费用全部由乙方承担，在结算时从乙方劳务款中扣除，且对乙方处以相应费用10%的罚金。

4、农民工工资

4.1乙方农民工工资支付优先于材料、机械工程款支付。

4.2乙方应向甲方提供农民工合同备案，农民工实行实名制，及时、足额发放农民工工资。

4.3 乙方应每月20日前，将农民工工资支付清单一式两份报于甲方，清单内容包括应支付农民工身份证号码、工资支付标准。

4.4乙方应对劳务队伍作业班组的人员数量对照身份证进行核实、落实，并将核实结果签字报于甲方。

4.5甲方根据乙方签字上报的农民工工资支付清单从农民工工资专户中直接向农民工工人发放工资，所支付的工人工资从乙方应得工程款中扣除。

4.6无条件保障农民工工资，因乙方农民工资拖欠行为导致农民工出现危险行为、上访、越级追讨等不规范行为且乙方不能采取有效措施妥善解决造成甲方声誉受损或造成甲方其他损失的，将对乙方进行罚款，每次罚款为20万元，此罚款可直接从乙方工程款或履约保证金中扣除并且甲方有权要求乙方退场。若乙方采取有效措施妥善解决且未对甲方造成损失的，可免于处罚。
4.7不允许拖欠劳务工资。

4.8严禁60岁以上工人进入施工现场，每发现一人次考核5000元并将该人员清理出场。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工 
1、安全文明施工

1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关规定，确保在施工现场附近设置标识牌、文明施工宣传牌、项目简介牌、导向标识牌等，随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除隐患，在工程现场，乙方应以其自己的费用提供并维修所有的照明，护栏，警告标志及守卫设施，因乙方安全措施不力造成的事故责任和费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付1000元/次的处罚。

1.2关于治安保卫的特别约定：承乙方应确保无综合治安案件发生。若发生治安案件，每一起处以1000元的罚款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：合同签订一周乙方提供施工施工场地治安管理计划，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行工程的治安保卫职责。

1.3乙方施工现场作业人员必须统一着装和佩戴安全帽才能进入作业区，未按要求着装或佩戴安全帽人员，甲方安保有权拒绝其进入现场，并按有关规定进行处罚。
2、文明施工
2.1合同当事人对文明施工的要求：文明施工目标管理的奖罚：1）乙方应按相关规定办理施工现场交通、环卫、和环保（施工噪声）管理手续，保持施工现场的整洁，工程施工参照黄石市建设工程施工安全标准化示范工地，文明施工样板的标准执行，如在市有关部门或甲方检查时被通报一次，给予乙方2000-5000元的处罚。

2.2乙方施工现场应保持工完场清，现场材料应按照施工平面布置图指定的位置整齐堆放。乙方必须遵守当地主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，统一规范，保持施工现场整洁，无垃圾和污水，搞好防火、防盗、防暴、防哄抢工作；如属乙方文明施工工作内容或合同约定工作内容未完成，经甲方下整改通知乙方仍未整改的，将对乙方处以每次每处200元的罚款，而且甲方有权安排其它施工队伍进行施工，并由乙方承担由此所发生的一切费用。

2.3乙方负责承担施工范围（包括加工车间、材料堆场）各种相关办公生活设施的全部文明施工、保洁工作内容，包括不定期迎接各有关单位检查前的文明清扫工作。

2.4乙方自行承担自有施工人员的有关保险、防暑降温、防寒、职业健康防护等相关劳保费用及教育培训费用；乙方未按本合同约定配备安全设备、安排安全措施的，每发现一例，应承担违约金或罚款500元。

2.5、日常及专项检查中发现的安全违章违纪问题按照附件《黄石市城发建设有限公司安全违章违纪处罚标准》给予处罚。
第十条 材料供应与管理 
1、乙方采购的材料自负盈亏,但其数量和质量必须符合要求并满足工程需要，并提供材料合格证、检测报告，主要材料应符合附件《主要材料品牌表》中品牌要求。进场前应得到甲方书面认可并完善相关试验(检测部门由甲方指定,乙方自行招标的材料的检测费由乙方承担),否则一律不得用于本工程,由此造成的一切费用由乙方承担。如乙方采购的材料、机具不能满足现场正常施工、质量、安全要求时,甲方有权自行采购,此部分材料计入甲供材料，乙方不得有异议。
2、本工程主要材料采购前必须先报样品，同时注明品牌、规格、型号、数量、使用部位等，经甲方、监理、业主单位确认后再进行采购。乙方提供的材料未报样品进行确认或不按确认样品采购的，无条件退场外，第一次罚款10000元，第二次罚款20000元，第三次罚款30000元，不同类型不同批次材料累加计算。

第十一条 乙方承担下述原因产生的全部损失和索赔
1、乙方雇用的任何工人或其他人员的任何人身死亡或致伤、财产损失；上述人身的伤亡或财产的损失是在实施和完成工程及修复工程中任何缺陷的过程中发生或引起的，与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支，由乙方负责。 
2、乙方应接受甲方上级部门或甲方职能部门的检查和指导，对项目部上级部门或甲方职能部门在检查和指导中发现的问题乙方必须按要求进行整改。 
第十二条 其他要求 
1、乙方及其雇用人员必须遵守国家政策法规，遵守当地村规民约，尊重地方民风民俗，协调处理好地方关系。 
2、乙方在作业过程中必须注意保护、处理好作业现场及周围原有的水利、电力、通讯和其他设施。如因乙方原因导致的损失，由乙方承担相应的责任。 
3、乙方或其施工人员借故罢工、阻路、围堵项目部或其他办事办公场所的，如每发生此类事件一次，甲方有权对乙方处于每次壹拾万元（人民币）的违约金。如经甲方劝告后，乙方仍不停止以上行为的，甲方可采取其认为合理适当的措施避免风险的发生或扩大，此产生的损失和后果全部由乙方承担。违反法律的，依法追究乙方的法律责任。 
4、在施工过程中，由于乙方原因造成处罚的各种罚款均由乙方负责承担。 
5、乙方必须给员工购买意外险及其承诺员工在劳务期间发生任何意外事故由乙方自行承担责任。 

6、若乙方中途退场，乙方未完成的施工内容由甲方委托其他劳务队伍完成，所产生的费用全部由乙方承担，在结算时从乙方劳务款中扣除，且对乙方处以相应费用10%的罚金，乙方不得有异议。
7、本工程所需的一切报验及验收资料均由乙方负责编制并承担其相应费用，乙方应在竣工验收合格之日起28天内递交八套完整的竣工资料。若乙方在规定时间内未进行编制或编制不全，甲方可自行或委托第三方进行编制，编制费用从乙方的劳务费中扣除。

8、乙方应及时填报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算，结算编制费用由乙方承担。乙方应在工程竣工验收合格之日起28天内递交竣工结算报告及完整的结算资料，乙方未在规定时间内递交的，按1000 元/天罚款，延误超过 10 天，从第 11 天起，每天罚款 2000元，罚款总额不超过合同价的10%。审计机构下达工程造价审计结果征求意见通知书之日起，乙方必须在10天之内前来审计机构核对并签署意见，逾期视为同意审计结果。

9、乙方应如实报送工程结算，不得虚报、超报，结算审减额超过10%时，由乙方承担超过部分的审计费。

10、本项目应按规范要求进行检测检验，费用由乙方承担。

第十三条 付款方式 
1、乙方每月按已完成的工程量上报进度，经甲方审批后的60%支付进度款；

2、工程竣工验收合格并交付使用后，支付至甲方审核价款的80%；工程结算资料报送甲方并经甲方审核合格后，支付至甲方审核价款的85%；

3、竣工结算完成（项目经第三方结算审计完成出具正式的结算报告）后，支付至工程结算金额的98.5%；

4、缺陷责任期结束且颁发最终结清证书后一次性无息付清。

5、甲方每次付款前，乙方应向甲方开具付款金额等额的 9%增值税专用发票。

6、甲方支付工程款时有权按照资金情况支付承兑汇票，乙方应无条件同意。

第十四条 工程质量及检验 
7、乙方必须严格按施工图纸、合同技术规范和国家现行的标准、规范以及甲方、监理的要求进行施工。自觉接受甲方说明文件和国家颁发的最新的有关规定、规范进行施工。
8、乙方应与其他各分包单位做好界面交接工作，乙方开始施工后即视为乙方已接收工作面，已完工部分的成品保护乙方负责。 
9、乙方应对全部现场操作、施工方法、措施的可靠性、安全性负完全责任。如果甲方或监理检查发现工程质量不符合质量标准，乙方要在质量整改书规定的期限内返工修复完成，所需的费用或损失由乙方负责承担。否则甲方有权雇佣他人进行返工修复，所有由此直接造成的以及连带发生的费用均由甲方合理定价，并从乙方工程款中扣除。 
10、甲方代表及其委派人员或监理工程师检查验收不合格的工程，乙方应在甲方限定时间内整改或返工完毕，经重新验收合格后方可隐蔽和继续施工。 
11、工程实施过程中如乙方拒绝或阻挠甲方或监理工程师的任何检查、检验工作，或对检查和检验出的问题拒绝或拖延整改，视为乙方违约,甲方将视乙方行为的性质及严重程度对乙方处以每次5000元至10000元违约金。

12、甲方平时定期或不定期抽查，发现质量问题时，乙方必须按甲方要求限期整改，所发生的一切返工费用均由乙方自行承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。若2次发现质量问题，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，按已完验收合格工程量的 60% 办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。
13、乙方应严格服从甲方、现场业主和监理的管理，工序严格履行报验手续，未报验或报验不合格严禁下道工序的施工；若未报验擅自进行下道工序的施工，擅自施工的项目不合格除无偿返工外且每次处以10000元罚款。若累计3次未报验或报验不合格，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，按已完验收合格工程量的 60% 办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。
14、工程竣工验收合格后，乙方对其施工的工程负责缺陷责任期内的缺陷修复，缺陷责任期为二年（自项目竣工验收合格之日起计算）。缺陷责任期内出现因乙方施工造成的工程质量问题，由甲方通知乙方并约定时间进行修复，在缺陷责任期内乙方不按要求修复时，甲方有权组织人员或指定第三方进行修复，费用在乙方质保金中扣除，如乙方缴纳的质量保证金不够支付，不足部分在费用发生后10天内由乙方支付给甲方。

第十五条 工程变更
1、甲方提出的变更：建设方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。

2、乙方提出的变更：乙方提出的工程变更应征得监理单位的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、免于自身干扰等原因而提出的变更，亦应当按前述约定进行审批，但增加的费用由乙方承担，且不延长工期。

3、乙方应在设计变更事由发生之日起 3 日内向甲方提出变更申请，逾期未提出变更申请的，视为该项变更不涉及任何费用、工期的增加或延长；甲方将在乙方提出设计变更申请后  3 个工作日内给与答复。因变更引起合同价格的减少，甲方有权根据设计变更的资料扣减相应的费用，变更以甲方发出的变更通知书的内容为准。

4、除非甲方发出指令中止相关工作，乙方在双方协商是否属于变更、及/或与此有关的变更具体金额的审查和协商期间，不得停止或不履行任何工作，即使甲方和乙方未就上述事项达成一致意见，乙方仍须按照甲方相关指令的要求完成工作，不得推迟。

第十六条 工程结算 
1、竣工验收通过后28天内，乙方向甲方递交竣工图、竣工资料、竣工验收证书和结算书。 

2、 清单漏项、施工过程中变更、新增等部分的工程合同价款按下述方法调整：（1）合同中已有适用的价格，按合同已有的价格进行结算。（2）合同中已有类似于的价格，可以参照类似价格进行结算。（3）合同中没有适用或没有类似的价格部分最终结算价款=未下浮（按13清单18定额取全费）的工程结算价款×（1-  %），此部分计量计价方法和规则为：按《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》及施工图设计文件、相关的招标文件；《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》(鄂建办[2018]27号)相关规定及相关配套文件；材料价格以黄石市建筑工程造价管理站发布的《黄石市建设工程造价信息》2024年06期作为基期价格计算（黄石市信息价没有的材料，参照《湖北省工程造价管理市场价格信息》；如黄石市和湖北省工程造价管理市场价格信息都没有的材料及特殊的个性材料由甲、乙双方共同进行市场询价，书面确定后进入结算）。

3、最终工程结算价款以审计单位审定金额为准。

第十七条 争议解决 
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；协商不成的，双方一致同意提请黄石仲裁委员会裁决。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果； 
① 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 
② 调解要求停止合同的履行，且为双方接受； 
③ 仲裁机构要求停止合同的履行； 
④ 法院要求停止合同的履行。 
第十八条 不可抗力 
1、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目主管，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。 
2、因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。 
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 
第十九条 合同解除 
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。但由违约方承担一切经济损失。
2、因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 
第十八条 合同终止 
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同分包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 
第十九条  补充条款

1、如果甲方因乙方工作职责范围内的工作而受到政府或专业机构或其他任何第三方的罚款、处罚或追责，该全部罚款、处罚和赔偿等费用均由乙方承担。若甲方先行承担了前述费用，甲方有权就该费用向乙方追偿。

2、乙方现场管理人员必须服从甲方现场管理人员的指挥管理，对于乙方不服从甲方指挥管理的人员，甲方有权要求其离场，对甲方造成不良影响的，根据情节严重情况，甲方给予乙方每次5000-10000元的罚款。

3、对于甲方、监理、建设单位的整改通知单，乙方必须按时进行整改并回复，甲方将届时组织管理人员进行复查，对于乙方不按时回复、不回复或整改不力、推诿、扯皮、拖延整改的，甲方将给予乙方每次5000-10000元的罚款。

4、乙方不得拒收、拒签甲方所发的任何函件、整改通知等文件，否则甲方将给予乙方每次2000元的罚款。

5、甲方对乙方的罚款，若乙方不按时上缴罚款，甲方有权直接在乙方工程款中直接扣除。

6、本项目所需评审费、专家费、会务费、验收费、招待费等若有，均由乙方承担。

7、乙方应办理由于乙方人员施工所需的各种手续，并承担费用。

8、未经甲方的书面认可，乙方不得将其承包的工程转包或分包。如乙方将其承包的工程转包或再分包，甲方有权解除合同，乙方应承担由此给甲方带来的工期和经济损失，同时，甲方有权按照已完验收合格工程价值的30% 要求乙方予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。

9、现场要求统一着甲方工作服、安全帽、反光背心，乙方应提出需求计划，由甲方发放，费用由乙方承担，在领取时直接缴纳给甲方财务。甲方不定期检查现场情况，若发现现场工人着装不不符合要求，罚款100元/人/次。

10、工程保险：本项目工伤保险由甲方统一购买，乙方承担承包范围内相应的保费（费率为1.2‰），该费用包含在投标报价中，在乙方结算款中扣除。

11、乙方在开工前向甲方上报新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案和应急预案，并按照甲方批准的方案和应急预案执行，有关费用已包含在合同价款中，甲方不再额外支付。

12、乙方食宿自理。

    13、水电费由乙方承担费用，每月向黄石市第三中学缴纳水电费。
14、乙方承包范围内塔吊指挥人员由乙方聘请、司机甲方聘请乙方管理。

第二十条 合同份数 
本合同一式捌份， 甲方肆 份；乙方肆份。 

第二十一条 合同生效 
本合同双方约定  自双方签字盖章且乙方交付履约保证金后  后生效。

附件：1.《工程量清单与计价表》

2.《黄石市城发建设有限公司安全文明施工、环境保护协议书》

3.《建设工程农民工工资发放专项协议书》

4.《工程质量缺陷保修协议书》

5.《廉洁合作协议书》

6.《黄石市城发建设有限公司安全违章违纪处罚标准》

7.《黄石市城发建设有限公司工程质量处罚细则》
甲方:（盖章）                        乙方：（盖章） 
法定代表人（或授权代表）：            法定代表人（或授权代表）： 
地 址：                              地 址： 
开户银行：                           开户银行： 
账号：                               账号： 
电 话：                              电 话： 
传 真：                              传 真： 
签约时间：

附件二:
黄石市城发建设有限公司安全文明施工、环境保护协议书
甲方： 黄石市城发建设有限公司    
                    

乙方：                                                                         

为了加强对工程的安全文明施工、环境保护工作的管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的各类事故，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全文明施工、环境保护管理事项协商一致，订立本协议。

1.乙方人员必须遵守法律法规及甲方的各项规章制度，严格遵循环境健康安全管理体系的要求，服从甲方监督和检查。

2.乙方必须按国家、行业相关规定配备专职或兼职安全员，履行安全管理责任。

3.乙方的生产和生活活动应遵循污染预防的原则，减少污染物的排放。

4.乙方应搞好消防安全管理工作，在生活和作业区配备必要的消防器材。

5.乙方施工人员应根据甲方提供的能源、介质条件和作业环境，按规定配备相应的劳动防护用品和安全防护设施。

6.未经甲方允许严禁乙方随意动用甲方机具和水电设备。

7.乙方在进场时必须接受甲方的安全教育，向甲方申报入场人员名册和身份证复印件。甲方项目部必须建立乙方接受安全教育的档案（姓名、身份证复印件、工种、教育内容、考试试卷、签到表等）。甲方项目部向乙方进行书面分部分项工程安全技术交底，经双方签字后保存交底记录。

8.乙方在本工程中从事水电、焊接、爆破、起重机械、压力容器、高空作业、厂内机动车驾驶等到特种作业人员，必须持有国家有关部门颁发的特种作业操作证持证上岗。

9.乙方必须按照国家和行业有关标准、规范以及甲方安全文明施工管理规定和项目前期策划的要求实施各项临时设施和安全防护措施并负责维护，确保安全、环境，发生的费用包含在分包合同价款中。

乙方不按国家和行业有关标准、规范以及甲方安全文明施工管理规定和项目前期策划的要求实施和维护各项临时设施和安全防护措施的，甲方有权组织人员进行整改，所发生的费用由乙方承担，并由甲方直接在乙方的安全生产费用中双倍扣除。乙方各项临时设施和安全防护措施无论由谁实施或维护，其安全责任全部由乙方承担。

10.由于乙方不安全行为、不安全状态等原因，导致国家、行业、业主等对甲方进行处罚的，责任和处罚由乙方承担，并且甲方有权追加处罚。

11.甲方在现场发现违规违章行为，按以下处罚标准对乙方进行处罚：

（1）进入施工现场不戴安全帽（或不系帽带）罚款100-200元/人•次；

（2）高空作业不按规定系挂安全带或不穿软底鞋罚款200-300元/人•次；

（3）未按规定使用其他劳动防护用品的罚款100元/人•次；

（4）施工临时用电不符合标准，临边孔洞防护不到位，脚手架、上下斜道、垂直起重提升系统不符合安全规定的罚款500-1000元/项•次；

（5）明显违规但不在上述条款之内的罚款100-300元/项•次。

12.乙方必须以“零”事故为目标，根据工程实际情况采取各种相应有效的安全防护措施，确保不发生人身伤亡事故和其他各种安全事故。

乙方发生安全事故、环境事件必须在规定的时间内或及时向甲方报告，并积极采取应急救援措施，防止事故影响进一步扩大。因乙方瞒报、迟报或应急处置不力所产生的后果，由乙方承担所有责任和损失。

施工中，因乙方人员违反规章制度造成甲方或其他人员伤亡、设备损坏、环境污染等事故，应由乙方承担责任，赔偿损失，所发生的一切费用包括罚款均由乙方承担；乙方因自身管理原因造成各种事故的一切责任和损失由自己承担。同时甲方对乙方事故按以下标准进行处罚：

（1）发生轻伤事故的，按每人次1万元进行处罚；

（2）发生重伤事故的，按每人次2万元进行处罚；

（3）发生工亡事故的，按每人次5-10万元进行处罚；

（4）一次重伤3人（含3人）以上的，或工亡2人及以上的，或造成严重后果的，除按本条（2）-（3）的规定进行处罚外，甲方有权与乙方终止分包合同。

罚款由甲方直接从乙方工程款或保证金中扣除。

13.补充条款：    无           
本协议一式四份，甲方三份（经营部门、安全部门、项目部安全部门各一份），乙方一份。

本协议作为分包合同的附件并与分包合同具有同等法律效力，本协议从签字盖章之日起生效，工程竣工验收后终止。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

工程负责人（签名）：                       工程负责人（签名）：

年  月  日

附件三：
建设工程农民工工资发放专项协议书

承包人：黄石市城发建设有限公司                  （以下简称：甲方）

分包人：                                        （以下简称：乙方）

根据我国《劳动法》、《劳动合同法》及国家其他相关规定，经双方协商，现就分包人在本项目雇请的农民工（包含城镇员工、离退休返聘员工，下同）工资发放问题达成如下专项协议：

一、分包人是其雇请的农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。

二、分包人所招用农民工必须与其签订有效劳动用工合同或雇佣合同，分包人进场后，需将其雇请的农民工清册及其身份证复印件报送承包人备案，分包人须提供符合工程特点的劳动条件和劳保用具，保障其员工（含农民工）的人身安全。

三、承包人在收到发包人或业主工程款后应按主合同约定将应付分包人工程款及时足额、按照合同约定支付给分包人。

四、分包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中：

 (1)分包人承诺在收到承包人工程款后5日内优先支付农民工工资。

 (2)分包人所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人，并由其签收。农民工签字、按手印的工资清册在工资发放完毕10日内须送交承包人备案。

五、为确保社会稳定和工程顺利进展，承包人可以随时检查分包人农民工人员管理、工资发放情况，分包人必须予以积极配合。

六、若分包人违反国家规定和本合同约定，承包人可以在应付分包人工程款范围内代为支付农民工资，亦可动用分包人履约保证金代为支付农民工工资，该款项的支付视为分包人收到该款。动用履约保证金后，可要求分包人补足，分包人拒补缴而保证金不足50%时，承包人可解除施工分承包合同。

七、一旦分包人违反国家规定和本合同约定未及时足额支付农民工工资，分包人除按照国家相关规定承担相应的法律责任外，还应每次向承包人承担主合同暂定价款总额的0.5%的违约金。

八、承包人只要发现有分包人的农民工以未支付工资或未足额支付工资为由向承包人提出要求时或农民工以未支付工资或未足额支付工资为由的行为影响承包人生产、工作、经营秩序时，承包人有权按农民工单方实报应得工资从分包人工程款中扣除，并直接支付给农民工。

九、若承包人按照主合同或本协议的约定支付农民工工资而对分包人形成超付，承包人有权采用各种合法途径向分包人索要超付款项，分包人不仅应偿付超付款项，还应承担按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率的2倍计取的利息。

十、分包人不得组织或放任工人聚众闹事，不得围堵施工工地、市政道路、政府办公场所、承包人办公生活场所等，一旦出现此类事件，分包人除按国家规定承担相应法律责任外，还应向承包人违约责任：每出现此类事件一次，支付违约金10万元。

十一、分包人领取最后一笔工程款时，应向承包人出具本工程农民工工资全部支付完毕的承诺书。

十二、本协议与主合同条款有冲突的，按本协议执行，本协议未明确的，按照主合同条款执行，都未明确，双方另行友好协商。

十三、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等的法律效力。

十四、本协议的签订地点为湖北省黄石市下陆区苏州路60号。

承包人（公章）：                            分包人（公章）：

法人代表（签字）：                          法人代表（签字）：

年 　月　 日　　　　 　                     年　 月　 日

附件四：

工程质量缺陷保修协议书

甲方 ：黄石市城发建设有限公司 

乙方 ：                        
甲方、乙方根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规及规定，经协商一致，对            签订工程质量缺陷保修协议书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在缺陷责任期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量缺陷保修责任。

工程质量缺陷保修范围包括本合同内的所有工作内容。

保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
1、保修期为 五 年；

2. 保修期从工程竣工验收质量合格之日起计算。
三、缺陷责任期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的缺陷责任期如下：

1. 缺陷责任期为 二年；

2. 缺陷责任期从工程竣工验收质量合格之日起计算。

四、质量缺陷保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人修补的，甲方可以委托他人修补，所发生的费用由乙方承担，甲方有权从乙方质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照市政建设工程质量保修的有关规定，立即向当地市政行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、质量缺陷保修费用

质量缺陷保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：       ／                  

本工程质量缺陷保修书，由甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲 方：                              乙 方：                           

法定代表人：                        法定代表人：               

委托代理人：                        委托代理人：               

      日   期：         年  月   日

附件五：

廉洁合作协议书

甲方（发包人）：黄石市城发建设有限公司

乙方（承包人）：                         
为了防范和控制                合同商订及履行过程中的廉洁风险，维护正常的市场秩序和双方的合法权益，根据《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》及廉洁从业相关规定，经双方商议，特签订本协议。
一、 甲乙双方责任
1．严格遵守国家的党纪法律法规，执行国家公职人员廉洁从业有关规定；坚决保守国家秘密、商业机密，保护专利技术、知识产权等。

2．严格执行施工的合同文件，自觉按合同办事。 

3．坚持公开、公正、诚信、透明的合作原则，严禁损害双方合作利益，违反工程建设管理规章制度。
4．建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示脾，公布举报电话。 

5．规范招标及采购管理，加强廉洁风险防范。
6．开展多种形式的监督检查。
7．发生涉及本项目的不廉洁问题，及时按规定向双方纪检监察部门或司法机关举报或通报，并配合查处。
二、甲方人员义务
1．不得索取或接受乙方提供的利益和方便。
（1）不得索取或接受乙方的礼品、礼金、电子红包、有价证券、支付凭证和商业预付卡等；
（2）不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具及其他服务；
（3）不得在个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、旅游等事宜中索取或接受乙方提供的利益和便利；不得在乙方报销任何应由甲方负担或支付的费用；
2．不得利用职权从事各种有偿中介活动，不得营私舞弊。
3．甲方人员的配偶、子女、近亲属不得从事与甲方项目有关的物资供应、工程分包、劳务等经济活动。
4．不得违反规定向乙方推荐分包商或供应商。
5．不得有其他不廉洁行为。
三、乙方人员义务
1．不得以任何形式向甲方及相关人员输送利益和方便，包括：
（1）不得向甲方及相关人员行贿或馈赠礼品礼金；
（2）不得向甲方及相关人员提供宴请和娱乐活动；不得为其购置或提供通讯工具、交通工具及其他服务；
（3）不得为甲方及相关人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、旅游等事宜中提供利益和便利；不得以任何名义报销应由甲方及相关人员负担或支付的费用。
2．不得有其他不廉洁行为。
3．支持配合甲方调查问题，不得隐瞒、袒护甲方及相关人员的不廉洁行为。
四、 责任追究
1．按照国家、上级机关和甲乙双方的有关制度和规定，以甲方为主、乙方配合，追究涉及本项目的不廉洁问题。
2．实行廉洁风险保证承诺，实行廉洁评级制度， 并纳入项目的质量、安全保障管理体系。
3．廉洁风险保证承诺根据情节、损失和后果按规定在合同支付款中进行扣减处罚。 

4．对积极配合甲方调查，并确有立功表现或从轻、减轻违纪违规情节的，可根据相关规定履行审批手续后酌情减免处罚。
5．上述违纪违法处罚由纪检和执行监督的部门联合执行，甲方将给予乙方暂停合同履行、降低信用评级、禁止参加甲方其他项目等处理。
6．甲方违反本协议，影响乙方履行合同并造成损失的，甲方应承担赔偿责任，并对当事人严肃追责，乙方兼有监督责任。
五、监督执行
1．本协议作为项目合同的附件，由甲乙双方纪检监察部门联合监督执行。
2．甲方举报电话：0714-6382552；乙方举报电话：           。
六、其他
1．因执行本协议所发生的有关争议，适用主合同争议解决条款。
2．本协议作为             合同的附件，一式肆份，双方各执贰份。
3．双方法定代表人或授权代表在此签字并加盖单位章，签字并盖章之日起本协议生效。
甲方：(盖章)                              乙方：(盖章)

法定代表人(或授权代表)：                  法定代表人(或授权代表)：
                                          年   月   日
附件六:
黄石市城发建设有限公司安全违章违纪处罚标准
	序号
	违章违纪行为
	罚款
/人·次
	备注

	1
	进入施工现场不按规定佩戴个人安全防护用品
	200元
	叠加计算

	2
	进入施工现场不按规定着装（着工装、反光背心）
	200元
	叠加计算

	3
	电动机械和电动工具未使用漏电保护器
	400元
	

	4
	在横梁上移动或作业不设安全扶手绳
	400元
	

	5
	特殊悬空作业未使用双道保护措施
	400元
	

	6
	应设安全监护人未设安全监护人
	400元
	

	7
	安全防护设施未设置就施工
	400元
	

	8
	新入厂人员未经三级安全教育安排上岗
	1000元
	

	9
	安排未经体检人员上岗
	200元
	核酸检测

	10
	不参加作业指导书交底或不签字
	1000元
	

	11
	不按作业指导书施工
	1000元
	

	12
	无作业指导书或措施进行施工
	1000元
	

	13
	擅自修改作业指导书
	200元
	

	14
	安排未参加作业指导书交底人员施工
	400元
	

	15
	搭设大型脚手架或特殊脚手架未编制作业指导书
	400元
	

	16
	不按规定办理安全作业票
	200元
	

	17
	作业指导书中无危险辩识及控制措施
	200元
	

	18
	擅自进入危险施工区（有警戒线或警告标示）
	200元
	

	19
	酒后进入现场或酒后驾车
	400元
	

	20
	无证进行特种作业
	200元
	

	21
	在危险场所或危险设备上未设置安全标志
	200元
	

	22
	在禁烟区域吸烟
	200元
	

	23
	随意在脚手架、管道或设备上生根作吊物点
	200元
	

	24
	脚手架未经验收合格挂牌就使用
	1000元
	

	25
	两步距高以上的脚手架不搭设爬梯
	200元
	

	26
	使用不合格的脚手板或使用钢模板当脚手板
	200元
	

	27
	脚手板不绑扎或探头板
	200元
	

	28
	脚手架管接头未错开
	200元
	

	29
	脚手架工作层未铺设脚手板和搭设栏杆
	200元
	

	30
	不走安全通道攀爬管道、设备和脚手架
	200元
	

	31
	骑、靠在脚手架或栏杆上休息
	200元
	

	32
	单、双排脚手架未与结构连接
	400元
	

	33
	搭设、拆除大型脚手架未设置安全警戒区和监护人
	400元
	

	34
	吊物井架、吊笼、施工电梯接料平台口无防护栏杆和门
	200元
	

	35
	强令工人冒险违章作业
	400元
	

	36
	拒不接受或推诿隐患整改
	400元
	

	37
	隐患整改反馈不及时
	200元
	

	38
	不服从安全管理侮辱、漫骂安全管理人员
	1000元
	

	39
	不召开站班会
	200元
	

	40
	安排有禁忌症人员上岗
	200元
	

	41
	吊物井架、吊笼、施工电梯无限位或限位失灵
	200元
	

	42
	吊笼、电梯客货混装
	200元
	

	43
	乘人吊笼、电梯无断绳保护器
	200元
	

	44
	井架、吊笼、电梯出入处未搭设安全通道
	1000元
	

	45
	井架、吊笼、电梯超载
	200元
	

	46
	机械无安全保护装置或失灵
	200元
	

	47
	电焊机进行串联接地
	200元
	

	48
	电动机械未进行接零和接地保护
	200元
	

	49
	氧、乙炔气瓶同储一起
	200元
	

	50
	在开关上桩头接线
	200元
	

	51
	在不使用插头、直接用线头插入插座取电
	200元
	

	52
	一闸多机
	200元
	

	53
	开关、接线盒、电源线裸露
	200元
	

	54
	孔洞、沟道、窨井无防护
	1000元
	

	55
	平台、屋面、坑无防护
	2000元
	

	56
	未经允许移动安全警示标志
	400元
	

	57
	玩弄或挪用消防器材和设施
	200元
	

	58
	蹲、坐在无防护的平台、屋面、孔洞、沟、坑的边缘
	200元
	

	59
	在金属容器内用焊把或割刀作照明
	200元
	

	60
	未经批准断路、停水、停送电
	200元
	

	61
	设备、机械、材料、工器具、不按指定位置堆放
	400元
	

	62
	夜间作业无照明或照明不足
	400元
	

	63
	起吊重物棱角、快口不保护
	200元
	

	64
	用葫芦链条捆绑或起吊重物
	200元
	

	65
	起吊不规则物件不用溜绳
	200元
	

	66
	起吊重物使用有扭节的钢丝绳
	200元
	

	67
	在起吊重物下通过、逗留或工作（无措施）
	200元
	

	68
	起吊物上浮置物未清除就起吊
	200元
	

	69
	塔吊、工作完毕吊臂未放置到防风位置
	200元
	

	70
	龙门吊工作完毕后未关电源的
	200元
	

	71
	废料、垃圾不及时清除
	1000元
	

	72
	高处清理垃圾乱抛乱撒
	2000-5000元
	


附件七:

黄石市城发建设有限公司工程质量处罚细则
	序号
	处罚项目内容
	罚款标准
（单位：元/）

	一
	地基与基础
	

	
	定位放线控制桩位置和数量不符要求
	200/处

	
	基坑开挖未按施工方案实施的
	2000/次

	
	基坑机械挖方一次性到位未进行人工清基
	400/处

	
	基坑开挖过程中未设置防护设施及警示标示
	400/次

	
	基坑开挖后未设置防护栏杆及警示标示
	400/次

	
	基坑（槽）内积水不及时排除
	400/处/次

	
	基（坑）槽内施工垃圾不清理和积水不排除，也未经报验，就开始回填。
	600/处/次

	
	基坑回填不按规范要求分层夯实，回填后不平整，影响现场形象的；
	600/处/次

	二
	模板、预埋件、预留孔洞
	

	1.
	模板拆除后，应将表面灰浆等残留物清理干净后，集中覆盖码放。
	100/块

	2.
	使用变形，表面有砼、砂浆等残留物模板；
	100/块

	3.
	模板不刷隔离剂或涂刷不均匀；
	100/块

	4.
	模板支撑不牢靠，螺栓拧紧不到位造成拆模后混凝土局部变形；
	2000/处

	5.
	模板刷废机油；
	100/块

	6.
	支模中垫有塑料布、油毡蛇皮袋等；
	100/处

	7.
	模板拼缝宽度大于1.5mm;
	100/块

	8.
	模板内部有杂物，未清理；
	100/处

	
	跨度在4m以上梁未按设计或规范要求起拱；
	400/根梁

	
	已浇完混凝土拆侧模、强度应在30%后进行，承重部位的底模板必须在90%强度后进行，且需报验，为按此执行的；
	600/处

	
	相邻两板面高低差大于2mm；
	200/块

	
	预埋件锚筋焊接、位置、数量、规格尺寸不符料表要求
	200/块

	
	预埋件定位不正确、不平整、不牢固、浮搁；
	100/块

	
	预埋件在拆模后与砼表面不一致，位移超标；
	200/块

	
	预留孔洞中心位移大于3mm；
	100/处

	
	地脚螺栓孔不准确、不垂直、不牢固；
	400/处

	
	穿过防水混凝土的对拉螺栓，埋管不加止水环或止水环不满焊；
	200/处

	
	预埋件上钢筋被割断
	600/处

	三
	钢筋
	

	1
	钢筋配料尺寸角度（半成品）超标；
	400/根

	2
	钢筋不按要求平直、有弯曲度；
	100/根

	3
	预留插筋、漏插、错插、位置偏移；
	200/根

	4
	钢筋表面有油渍、漆污、水泥等；
	100/根

	5
	钢筋保护层垫块不标准或漏垫；
	100/处

	6
	钢筋网绑扎横竖不成一直线；
	100/根

	7
	现场钢筋剩余，未及时清理归库；
	100/根

	8
	雨篷、挑檐、平台板负筋发生踩踏；
	200/处

	9
	钢筋在同一平面内接头数量及搭接长度如不符合规范规定。
	100/根

	10
	钢筋的断口有马蹄形或起弯现象。
	100/根

	11
	钢筋末端的弯钩净尺寸小于钢筋直径的2.5倍。
	100/根

	12
	重级吊车梁钢筋有绑扎接头；
	400/根梁

	13
	钢筋搭接处、中心和两端不三点绑牢；
	100/根

	14
	底层钢筋弯钩朝上，上层钢筋弯钩朝下，如倒向一边；
	100/根

	15
	基础底板钢筋、短边钢筋不放在长边钢筋上边；
	100/处

	16
	柱箍筋接头不是交错在四角钢筋上、梁箍筋接头不是交错两根等立钢筋上；
	100/处

	四
	混凝土
	

	1
	没有混凝土浇筑令和混凝土配合比擅自进行混凝土施工；
	1000/次

	2
	未经试验室许可擅自给砼加水；
	400/次

	3
	如出现砼漏振、过振，一次浇灌深度大于0.6m；
	400/次

	4
	用振动器触动埋件、预留螺栓孔；
	200/次

	5
	砼捣固工作不是有经验丰富的工人进行操作；
	200/人次

	6
	砼下料高度超过2m不使用串筒作业；
	400/次

	7
	砼泵送管搁置在模板上或钢筋上面；
	100/处

	8
	在浇筑砼时，无专人看护模板；
	100/次

	9
	预制砼沟道盖板对角线不相等、有高低不平；
	100/块

	10
	二次灌浆面，未把施工缝打凿露出坚实石子，冲冼清理干净；
	200/处

	11
	拆模后砼有漏筋、蜂窝、麻面、或收光不到位。未经三、四级检查认可，擅自进行修补的加倍罚款。
	200/处

	12
	砂、石颗粒级配，含泥量、坚固性、强度，不符合标准使用；
	1000/次

	13
	砼浇筑施工缝不按规定留在剪力最小部位，施工缝又不进行凿毛处理；
	400/处

	14
	浇筑砼过程中，安排不合理而出现冷缝。
	1000-2000/处

	15
	竖向结构浇筑前底部不先填50-100mm厚与砼成份相同水泥砂浆；
	200/处

	16
	顶板、底板不得留纵向施工缝，底板和侧墙交接处不得留施工缝，施工缝距孔洞边缘不得小于300mm否则；
	200/处

	17
	不按设计和规范要求，擅自拆除混凝土结构底模和脚手架支撑。
	1000～2000/处

	五
	砌筑
	

	1
	砌砖前必须充分饮砖，不准砌干砖，除冬季施工外，否则；
	200/次

	2
	砌筑砂浆应饱满，不应有通缝透亮，否则；
	200/处

	3
	墙砌体垂直度、平整度（用2m靠尺）大于8mm；
	100/处

	4
	砖墙灰缝宽度一般为10mm，不小于8mm，也不得大于12mm超此标准；
	100/处

	5
	砖墙转脚处如留直槎；
	100/处

	6
	砌毛石第一层时基底无坐浆、石块大面不朝下；
	100/处

	7
	砌筑外墙时，砌体如留脚手眼；
	100/处

	六
	地面
	

	1
	地面在养护期间有人走动；
	100/次

	2
	铺贴块料面层砂浆饱满度如不在95%以上；
	20/块

	3
	块料面层不随贴随清理；
	100/处

	4
	地板砖缝不成直线，高差超规范；
	200/处

	5
	卫生间、浴室等处有倒返水现象；
	200/处

	6
	地漏处排水坡度以地漏向外50mm处排水坡度如小于3%-5%；
	100/处

	7
	墙面或地面各种管子穿通如漏套管；
	100/根

	8
	穿楼面管道不用密封油膏将周边封闭；
	100/处

	9
	窨井、雨水口和地漏、镶嵌不牢固；
	100/处

	七
	门窗
	

	1
	不合格的门窗安装就位；
	200/扇

	2
	组合门窗安装必须在同一平面上，如接缝不严密；
	100/处

	3
	门窗在运输过程中必须轻拿轻放，如碰撞或变形；
	200/扇

	4
	门窗附件安装有误，开启不灵活，安装不牢固；
	100/扇

	5
	铝合金门窗和墙体应为弹性联接，窗椎四周用水泥砂浆嵌缝；
	200/扇

	八
	屋面
	

	1
	屋面防水层有汽泡飞边等质量缺陷；
	100/处

	2
	卷材间距搭接小于100mm，坡屋面小于130 mm ；
	100/处

	3
	天沟、檐沟等处应增铺一层卷材其卷材收头不固定密封；
	100/处

	4
	屋面排汽孔纵横惯通，不得堵塞，铺贴卷材时胶结材料流入汽道；
	200/处

	5
	卷材铺贴时排尽下面空气粘贴牢固，如不平整顺直，有扭曲皱折；
	200/处

	6
	屋面防水五级风以上不得施工，如有；
	200/次

	7
	防水卷材低于0℃不得施工，防水涂膜低于5℃或高于35℃如有施工；
	400/处

	8
	防水卷材阴阳角处应做成圆弧，立面与平面转角处卷材接缝应留在平面上，距立面如小于60mm，卷材在转角处和其特殊部位未增贴1-2层；
	200/处

	9
	防水涂膜顺序不按先转角穿墙管变形缝等部位的附加层，然后再大面积施工的；
	200/处

	10
	硬化后的涂膜未保证大于1.5mm，划破处不补严；
	100/处

	11
	屋面楼面发生渗、漏水；
	400/处

	12
	屋面基层不符合规范要求等
	1000元以上

	九
	装饰
	

	1
	抹灰墙面、柱面、顶棚如不按标准凿毛；
	200/处

	2
	抹灰前如不按要求做灰拼、冲筋；
	100/处

	3
	凸出墙体外的腰线、压顶线、窗台线、阳台线、转角线如不在同一水平线和垂直线上；
	200/处

	4
	抹灰、刷涂料过程中不得污染门窗、楼地面、设备、滴漏不及时清理；
	200/处

	5
	木门窗油漆深浅不一；
	100/扇

	6
	抹灰前墙面必须浇水湿润，吸水深度达不到8--10mm；
	200/处

	7
	外墙抹灰窗台向外如小于1%坡度；
	100/处

	8
	墙体刷涂料表面有泥土灰尘，油污等不清除；
	100/处

	9
	墙体刷涂料之前，不找平、刮腻子；
	200/处

	10
	铺帖墙砖每个灰缝不用专用抹子勾缝、压实；
	100/处

	11
	踢脚线、水平线有高差；
	100/处

	12
	吊顶板材表面不平整，边缘不整齐、翘起、破损；
	100/处

	13
	踢脚线、墙砖不平直、方正、空鼓
	200-2000元/处

	十
	其它
	

	1
	由于质量原因业主罚款
	加倍处罚

	2
	未及时交付下道工序、影响下道工序的
	1000元以上/项

	3
	对于成品（半成品）、野蛮施工、造成的污染、损坏，根据损坏、和污染的程度影响较大的
	4000~20000元/项，造成重大质量、安全事故由上级公司处理

	4
	未按图纸施工，图纸不清、未与项目部沟通私自更改设计（偷工减料）
	10000元/处，造成质量、安全事故由公司处理


第四章 技术规范及要求

中标单位必须严格按施工图纸、合同技术规范和国家现行的标准、规范以及招标人、监理的要求进行施工。自觉接受招标人说明文件和国家颁发的最新的有关规定、规范进行施工。
承包方式：
中标单位提供专业队伍包人工、包材料、包机械、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包工农关系协调的方式承包。

二、工作内容：
根据工作需要专业分包工程包含且不限于以下内容：屋面贴砖工程、屋面防水工程、保温工程等。
三、报价要求：
本项目报价分两部分进行报价：（1）有清单部分按全费用固定综合单价进行报价：招标控制价62万元。全费用固定单价包括但不限于：规定工作内容的材料费、人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用及人工费调整)、机械设备费、场内材料的二次转运、多次转运及材料整理堆码打捆费、赶工费及超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班、夜间加班)、劳保医保费用、专业分包队伍办公生产生活房屋租赁费或临建搭设费、承包范围内现场安全文明施工费（包括但不限于临建、围挡及安全防护、标示标牌等）、与其他分包队伍的配合费、开洞及洞口封堵费用、项目所需试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用（如创文创卫费用等）、环境保护费、高温雨季及夜间施工措施费、低温施工措施费，雨季施工措施费等、施工资料编制费、结算编制费、竣工图绘制费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用、管理费、各种津贴补贴、加班费、过程清理、工完场清及垃圾外运（运离项目现场）费用、不可预见用工、利润、9%税金等除甲方明确约定承担之外的所有费用以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。报价时严禁不平衡报价，如果我公司认为局部报价不合理，有权进行调整。

（2）清单漏项、施工过程中变更、新增等没有适用或没有类似项的工程报价按下浮率进行报价，投标报价下浮率≥25%，最终结算价款=不计甲供材的未下浮（按湖北省2013清单2018定额取全费）的工程结算价款×（1-下浮率），工程结算价款以审计单位审定金额为准。本工程计价方法和规则为：按《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》及施工图设计文件、相关的招标文件；《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》(鄂建办[2018]27号)相关规定及相关配套文件；材料价格以黄石市建筑工程造价管理站发布的《黄石市建设工程造价信息》2024年06期作为基期价格计算（黄石市信息价没有的材料，参照《湖北省工程造价管理市场价格信息》；如黄石市和湖北省工程造价管理市场价格信息都没有的材料及特殊的个性材料由甲、乙双方共同进行市场询价，书面确定后进入结算）。

水电费由乙方承担费用，每月向黄石市第三中学缴纳水电费。

本项目工伤保险由甲方统一购买，乙方承担承包范围内相应的保费（费率为1.2‰），该费用包含在投标报价中，在乙方结算款中扣除。

第五章 评分办法

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，即对招标文件中规定的各项因素进行综合评审打分。
二、评审步骤

评审委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议。
（一）符合性检查

1、符合性审查主要是对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出了响应。

2、评审委员会对投标文件进行符合性审查的主要内容为：

（1）投标人的投标书或资格证明文件是否符合招标文件要求；

（2）投标内容是否与招标项目相符合；
（3）投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金；

（4）投标有效期是否符合招标要求；
（5）投标人的委托人是否出席开标会；
（6）投标文件之间是否存在异常雷同；
（7）投标文件中是否有违反有关国家法律、法规的内容。
（二）商务评议

评审委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务评价并依据“评审标准”中的分值进行评估，综合比较和评分。
三、评审标准
评审的依据和对象：评审的依据是本招标文件及其补充文件，评审的对象是投标文件，而不依据外部证据。
1、评委按照招标文件要求和本评分办法的有关规定，给投标人分别打分。
2、投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。
4、评审委员会根据投标人的最终得分，按从高到低次序确定投标人最终的排列名次。
资格审查标准如下，投标人并按资格审查标准要求提供资料：
	序号
	合   格   条  件
	投标人具备的条件或说明

	1
	投标人具备有效的营业执照（税务登记证、组织机构代码证）或三证合一；
	复印件加盖公章

	2
	投标人具备建设行政主管部门颁发防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；
	复印件加盖公章

	3
	投标人具备有效的安全生产许可证；
	复印件加盖公章

	4
	投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上建造师注册执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）
	复印件加盖公章

	5
	未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人记录名单；
	复印件加盖公章

	6
	投标人未被列入拖欠农民工工资用人单位黑名单。
	复印件加盖公章

	7
	投标人对招标文件实质性条款的响应情况
	


注：通过以上资格审查的投标人方可进行详细评审。
四、评分办法
说明
本工程对通过审查的投标人的报价进行评分

评分标准
评分办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标文件
	投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标文件格式、内容
	符合第六章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨

	
	
	联合体投标人（如有）
	不接受联合体投标

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（指投标函中的大写报价）

	2.1.2
	资格

评审

标准

（评审）
	见本标段资格审查标准或资格预审文件
	符合本标段资格审查标准或资格预审文件审查标准并且不影响本次招标的公正性。

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”规定
（投标文件中载明的质量标准、质量奖项必须达到招标文件规定的质量标准、质量奖项，不能以质量奖项代替质量标准）

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合招标文件“技术标准和要求”规定

	
	
	算术错误修正
	1) 投标人接受算术错误修正后的报价
2) 修正后的报价与投标报价相比偏差率不超过±1%

	
	
	投标价格
	1）投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致
2）投标函中的大写报价不大于本工程招标控制价总价
3）算术错误修正后的投标总报价不大于本工程招标控制价总价
4）投标报价不低于其成本。

5）已标价工程量清单项目编码顺序招标人“工程 

量清单”给出的项目编码顺序一致； 

6）已标价工程量清单符合招标人“工程量清单”给出的项目编码、 项目名称、项目特征、计量单位和工程量；

7）暂列金额符合第五章“工程量清单”列出的金额； 

8）专业工程暂估价符合“工程量清单”列出的金额；

9）材料（工程设备）暂估价符合“工程 量清单”列出的单价并计入综合单价；  

10）已标价工程量清单项目未填报的项 目不超过三项，或不超过三项未填报的项目的费用 合计不超过其投标报价（修正后的投标报价，如有）的1% 

	3.2.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	评分项目
	评分标准

	报价得分（100分）
	有清单部分的投标报价：（80分）

1、基准价=所有有效投标报价的算术平均值

投标报价等于基准价的得80分。

其余报价按下式进行得分

F＝80-（投标人报价-评标基准价）÷评标基准价×100×8（投标报价＞基准价时），最多扣20分；
F＝80-（评标基准价-投标人报价）÷评标基准价×100×4（投标报价≤基准价时），最多扣20分。
（最终计算结果得分值精确到小数点后二位，第三位四舍五入）

	
	没有适用或没有类似的工程报价：（20分）

1、基准价=所有有效投标报价的算术平均值

投标报价等于基准价的得20分。

2、其余报价按下式进行得分

投标报价大于基准价的，按下式计算得分，最多扣10分，

报价得分=20-（投标报价-基准价）*100*1；

3、投标报价小于基准价的，按下式计算得分，最多扣10分

报价得分=20-（基准价-投标报价）*100*2。


注：1、招标人有权对中标单位所提供的材料进行核实，如发现中标单位提供虚假材料，将取消其中标资格，并报相关监督管理部门进行处理，同时永久禁止其单位参与城发集团的投标活动，并追究其法律责任。

   2、若计算出的总得分相同时，按有清单部分投标报价由低到高顺序排列。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件
项目名称：
投标人：（盖章）
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日
说明：格式可以拓展。
投标函
致：（招标人名称）
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按有清单部分总价为人民币           （大写：       ），无清单部分下浮率为    %的报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2. 我方拟派的项目负责人：      （姓名），注册执业证书号码：。
3．我方承诺在投标有效期        天内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（¥                ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺工程质量达到验收合格标准。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假的行为。
6．（其他补充说明）。
投标人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：       年    月    日
二、投标报价表
项目名称：
	报价
	工期
	质量目标
	项目负责人
	其 它

	无清单部分下浮率   %
	
	
	
	

	有清单部分报价：大写    （￥  ）                
	
	
	
	


投标人（盖章）：                     
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：            
年   月   日
三、法定代表人身份证明书
单位名称：________________________________________
单位性质：________________________________________
地        址：________________________________________
成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________
姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________
系                        （投标人单位名称）                        的法定代表人。
特此证明。
投标人：                      (盖章)  
  日  期： ______年________月________日
	粘贴法人身份证(正面及反面复印件）



四、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的投标文件的内容及其在开标、评审中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：（签字）                性别：              年龄：
身份证号码：                   职务：
正面                     反面
[image: image2.png]SEHEEE




[image: image3.png]SEHEEE





投标人（盖章）：
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
注：法定代表人授权委托书除装订在投标文件内，请再单独准备一份原件，以便于开标时查验。
五、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本帐户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本帐户
账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人（盖章）：
备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。
六、项目管理机构主要人员表
	名    称
	姓  名
	职  务
	职  称
	主要经验及承担过的项目

	总
部
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现
场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	资料管理
	
	
	
	


 投标人（盖章）：
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：
  年    月    日
七、项目负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：项目负责人应附建造师资格证书（如有）、注册证书(临时执业证书)、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证复印件。
八、企业信誉情况
8-1失信被执行人查询结果

	


备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询申请人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。
8-2拖欠农民工工资“黑名单”查询结果” 
	


备注：招标人根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规【2017】16号）的规定，通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等查询投标人是否被列入拖欠农民工工资“黑名单”，如果被列入取消其投标资格。
九、乙方采购主要材料品牌要求表
	序号
	材料或设备名称
	要求品牌或厂家
	投标品牌

	1
	防水卷材
	三棵树、东方雨虹、禹王、卓宝、宏源、科顺
	

	2
	细石混凝土
	城发商砼
	

	3


	钢筋
	宝武鄂钢 宝武武钢
	

	4
	瓷砖
	帅玉、雄艺陶、利之居、 协进、八千里、

新升鹏、艾佛森、冠润
	

	5
	水泥
	华新水泥

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	若上述品牌规格不全或缺货时则由中标人推荐同档次的品牌或厂家以供招标人选择确认后方可使用。


投标文件中须对主要材料品牌进行响应

十、承诺函

（一）专业分包单位的配合承诺

致：黄石市城发建设有限公司
作为黄石三中食堂及风雨操场屋面防水保温专业分包工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

1、与贵公司委托的门窗、结构劳务分包、消防工程等及其他分包队伍的无偿配合；

2、在施工前与贵司委托的分包单位联系，核对清楚各分包工程与我方承包范围内相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由我方承担；

4、与本专业分包工程相关的洞口的封堵、开关箱等的修补。
投标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

（二）保证不更换项目负责人及主要管理人员的承诺书
致 ：                  
作为               （工程名称） 工程的投标人，我方郑重承诺：

1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员；

2、在该工程项目合同执行过程中项目负责人无特殊情况每天都在项目现场，项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员，必须严格接受业主的考勤制度和请假制度，若无特殊原因并未征得业主代表书面同意。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款2000元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款5000元。甲方视情节轻重决定是否要求乙方更换合格项目负责人或解除施工合同。技术负责人及其他主要管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款1000元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款3000元且甲方视情节轻重决定是否要求乙方更换合格技术负责人或解除施工合同。

3、在该工程项目合同执行过程中未经招标人同意不允许私自更换项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员，如自行更换项目负责人或技术负责人发包人有权对其进行 10 万元的违约处罚，替换项目其他主要管理人员处以 5 万元的违约处罚。如因特殊原因需更换项目部项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员，替换人员的资格与投标人员相符，并提前 7 天向招标人提请书面报告，在征得招标人同意后，后任继续行使合同约定的前任权利和义务，否则更换项目负责人、技术负责人及其他主要管理人员将被视为违约行为,招标人保留终止合同的权利。

投标单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：
年   月   日

十一、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按招标人给定“工程量清单”中的相关清单表格式填写，已标价工程量清单为投标文件的组成部分，须加盖公章后放在投标文件中。
开标确认书


黄石市城发建设有限公司：


本单位对项目的投标、开标过程无异议。


（附：法人授权委托人身份证原件） 供应商名称：


法人授权委托人签名：


年	月	日








